## 作業報告書
月 次 作 業 報 告 書 | [8 empty] | 文書番号 |  | QC-2026-0731
[9 empty] | 作成日 |  | 2026-07-26
部 署 |  |  | 第一システム部 / 基盤グループ |  |  |  | 承 認 | 部長 | 課長 |  |  | 担当
担 当 者 |  |  | 山田 太郎
対象期間 |  |  | 2026/07/01 〜 2026/07/31
■ 作業実績
No. |  | 作業項目 |  | 工数(h) |  | 単価 |  | 金額 |  |  | 進捗 |  | 完了予定
1 |  | 要件定義・ヒアリング |  | 24 |  | 8500 |  | 204000 |  |  | 30% |  | 2026-08-05
2 |  | 基本設計書レビュー |  | 16.5 |  | 9000 |  | 148500 |  |  | 100% |  | 2026-07-18
3 |  | DB マイグレーション実装 |  | 42 |  | 7800 |  | 327600 |  |  | 75% |  | 2026-08-12
4 |  | CI/CD パイプライン整備 |  | 8 |  | 9500 |  | 76000 |  |  | 100% |  | 2026-07-22
5 |  | 障害調査（緊急対応） |  | 5.5 |  | 12000 |  | 66000 |  |  | 10% |  | 2026-08-31
合 計 |  |  |  | 96 |  |  |  | 822100
備 考 | ・障害調査は 7/29 に再発生したため、8 月へ持ち越し。根本原因は接続プールの枯渇と推定。 ・DB マイグレーションは検証環境まで完了。本番反映は変更諮問委員会の承認待ち。 ・次月は SLO 定義とダッシュボード整備に着手する予定。 | [8 empty] | 社内限
※ 本報告書は社内利用に限ります。1セルに入力した文章が右へはみ出す例です。
※ 右隣にセル内容があるため、Excel と同じくここで文字が途切れます……この先は表示されません。 |  |  |  |  | ←ここで停止
要フォロー
8/5 の会議で報告
済